## 课表
序号 |  | 主要内容
0 | 方案流程设计
1 | 文档表示 | 不同表示方法及效果 损失函数 训练流程
2 | GPT-based结构 | Attention相关原理 统一Mask视角 In-Context和Instruct Tuning
3 | 常见大模型架构 | ChatGLM LLaMA RWKV
4 | 全量微调 | 全量微调原理 词表扩充
5 | 高效微调 | 常见方法原理（可参考PEFT） 微调实战 参数合并
6 | 生成策略 | 贪心、集束 采样 惩罚 安全（重要）
7 | 开发部署 | qdrant向量检索/Triton

## Sheet1
NLP付费教程大纲、分工及排期
章 | 节 | 主要内容 | 参考或补充内容 | 工作量预估 | 负责人 | 备注
基础知识 | 文档表示 | 不同表示方法及效果 损失函数 训练流程 | Ditto | 7d | 芙蕖
| GPT-based结构 | Attention相关原理 统一Mask视角 In-Context和Instruct Tuning | UniLM、T5、GPT-3 | 7d | 超逸
| 生成策略 | 贪心、集束 采样 惩罚 安全（重要） | Controllerable +KG | 7d | 1
大模型微调 | 常见大模型架构 | ChatGLM LLaMA RWKV | Encoder Decoder架构对比 | 7d | 翔哥/东哥
| 全量微调 | 全量微调原理 词表扩充 | 训练策略 | 7d | 帆哥/十一
| 高效微调 | 常见方法原理（可参考PEFT） 微调实战 参数合并 | 更多微调方法（整体视角） | 7d | 玲玲/张晋
整体架构 | 方案流程设计 |  |  | 2d | 1
| 项目开发 | qdrant向量检索 |  | 7d | 1
| 服务部署 | Triton |  | 5d | 1
项目说明：
1. 本项目旨在为Datawhale付费服务提供重要一环：大模型相关实习经历，当前主要服务对象是想找实习的大三、研一、研二同学。
2. 本项目主要是做一个基于大模型的数字人问答系统，数字人可以是喜欢的明星、一本书、一部电影、一个角色等。
我们想利用大模型构建一个满足需求的问答系统，日后可能会与虚拟人进行整合。
本阶段流程大致是收集相关语料==>标注问答数据==>微调==>使用。
任务说明：
1. 每人负责1节内容，19日前完成初稿；
2. 内容不一定局限于上面所涉及部分；
3. 如有地方不合理，请随时群里提出，我们一起修订；
4. 涉及代码部分尽量有相关代码（即使借助开源库也可以），主要是把流程跑通；
5. 尽量有相关部分的实际经验（主要是时间太短了，没时间熟悉）。